## 直属院校基础设施建设补助 百色农校
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校基础设施建设补助 |  | 项目编码 | 501005xm17n0040
项目实施单位 | 广西百色农业学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 330
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 330
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据 《中华人民共和国教育法》、《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》(国﹝2009﹞42号)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于大力打造职业教育的决定》(国发﹝2005﹞35号)、《关于全面实施职业教育攻坚的决定》（桂发〔2007〕32号）、《贯彻落实国务院关于大力发展职业教育决定的实施意见》(桂政发﹝2005﹞58号)、广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广西国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》、《广西壮族自治区农业厅厅属院校“十二五”发展规划》。 可行性和必要性 学校在发展：广西百色农业学校创办于1956年，是一所全日制中等职业学校，也是百色市唯一一所自治区重点和示范性中等职业学校，直属于自治区农业厅，接受自治区教育厅、农业厅双重领导。学校创办五十多年来，在上级主管部门的大力关心支持下，经过全体教职工的不懈努力，取得了显著的办学成绩：现为自治区四星级中等职业学校、自治区级重点中职学校、自治区重点中专教学水平评估优秀学校、自治区首批示范性中等职业学校、自治区卫生优秀学校；是自治区农村劳动力转移培训示范基地、“广西水库移民劳动力培训”培训基地、自治区示范性中等职业教育实训基地、广西军区后勤部实用技术培训基地同时还承担了广西百色市“库区移民培训”、“基层农技人员培训”、“新型职业农民培训”等的培训工作。 由于历史原因，学校现有的教学基础设施相对落后，难以满足学校教育事业持续健康发展的需要。在新的发展形势下，我校面临着社会吸引力不强、办学条件相对薄弱,结构不尽合理,质量有待提高等困难和问题。项目建设将显著提升学校的硬件设施条件，形成设施完善、布局合理的教学环境，大大提高了学校的综合实力和教学水平，推动职业教育专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,提高毕业生就业创业能力，确保学校长期、健康、有序的发展。本项目的实施，为广大的学子提供了一个环境舒适的求学场所，同时也为民族地区农业职业教育事业及涉农人才培养的工作提供了很好的服务保障。 实施内容
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年12月底前完成
年度绩效目标 | 1、中餐烹饪实训室建设项目完成后，可进一步提高学校教育教学工作，确保学校教育教学活动安全有序的开展，更好地促进学校招生办学事业的良性发展。也为民族地区餐饮业人才培养工作提供了良好的服务保障，提高学校的综合实力和吸引力，确保学校持续、健康、有序的发展。 2、室内篮球场项目建成后，学生可以到该场地上做早操或开展集会活动，下雨天也可以在该场地上课，丰富校园文化生活，对教育教学管理的提升有促进作用，极大缓解了学生体育运动场地不足的问题，提升学校学生体育运动场的教学示范引领作用，同时还可满足学校十四.五招生办学发展的需要。 3、第二汽车大棚项目建成后，增加汽车应用与维修专业学生实训室建筑面积1200㎡，增加学生实训工位400个，该专业学生实训工位可达1100个，可满足学校招生办学发展的需要，每年可以招收该专业新生人数300人以上，极大缓解了专业学生实训工位不足的问题。
自评得分（满分100分） |  | 94 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1、采购中餐烹饪实训室设备台/个 2、新建室内篮球场面积平方米 3、对汽车实训大棚进行内部装修总面积㎡ | 1、2040台/个 2、1200.00㎡ 3、1180.00㎡ | 2040； 1200.00㎡； 1180.00㎡ | 无 | 20
| 质量指标 |  | 1、中餐烹饪实训室设备采购安装验收率 2、室内篮球场建设及汽车实训大棚装修验收合格率 | 100% 95% | 100% 98% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 中餐烹饪实训室设备采购安装、室内篮球场建设及汽车实训大棚装修完成时间 | 按合同约定时间或2021年12月前完成 | 2021年12月前 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 中餐烹饪实训室设备采购安装、室内篮球场建设及汽车实训大棚装修费用 | 控制在批复预算数或合同价款范围内 | 99.5369万元、179.9058万元、48.5万元 | 无 | 8
效益指标 | 社会效益指标 |  | 1、实训场室满足实训班次和人次 2、师生活动场所条件、学校办学条件改善 | 1、可同时满足4个班次计200人的实训场室需求 2、师生的体育活动场所得到改善及提高 | 200人 得到改善 | 无 | 13
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 1、实训场地正常使用年限 2、实训室设备及教学设备正常使用年限 | 8年以上 20年以上 | 8年以上 20年以上 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 师生满意度 家长满意度 | 90%以上 90%以上 | 95% 95% | 无 | 10
其他指标

## 编外人员经费 百色农校
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 编外人员经费 |  | 项目编码 | 501005xm18n0044
项目实施单位 | 广西百色农业学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 305.91
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 110
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 195.91
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目立项依据 《中华人民共和国教育法》 《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》(国2009]42号) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 《国务院关于大力打造职业教育的决定》(国发(2005]35号) 《关于全面实施职业教育攻坚的决定》（桂发〔2007〕32号） 《贯彻落实国务院关于大力发展职业教育决定的实施意见》(桂政发[2005]58号) 《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》 《广西国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 《广西壮族自治区农业厅厅属院校“十二五”发展规划》 二、可行性和必要性 上级核定广西百色农业学校人员编制为94人，实际在职在编人员87人，目前学校开办有现代农艺、畜牧兽医、汽车运用与维修、学前教育等12个专业，其中，畜牧兽医和汽车运用与维修专业为自治区示范专业；现有在校生4224人。由于师资力量不足，致使学校教学质量长期跟不上，给学校的发展带来影响，为了解决目前的困境，针对师资力量不足的问题，学校必须长期聘用各个专业的教职工。 三、实施内容 聘用专业老师48人，主要负责汽车运用与维修、学前教育、现代农艺技术、畜牧兽医、计算机应用、电子电器等六个专业的课程理论教学或实训教学任务，平均每位教师授课量达480节/年
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年12月前完成
年度绩效目标 | 聘用老师主要负责汽车运用与维修、学前教育、现代农艺技术、畜牧兽医、计算机应用、电子电器等六个专业的课程理论教学或实训教学任务，平均每位教师授课量达480节/年；随着我校招生规模的不断扩大，师资短缺的矛盾也越来越突出，聘用教师能确保教学、科研、管理等各项工作顺利开展，为此，我校也本着“不求为我所有，但求为我所用”的原则，走出了一条“广纳贤才，为我所用”的师资建设新路：就是以在编的正式教职员工为主体，将具有系统的教育理论知识和丰富实践经验的“双师型”师资，聘为兼职教师来为我所用，通过此措施，进一步夯实基础，解决师资短缺的问题，提高教学质量、管理水平和办学效益。
自评得分（满分100分） |  | 94 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 聘请编外人员人数 编外教师年均授课量 | 48人 编外教师年均授课量460节 | 46人 480节 | 3人考入本单位，人员变更 | 19
| 质量指标 |  | 编外教师专业资格达标率 编外教师授课任务完成率 | 90% 95% | 95% 98% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 编外人员工资、福利发放时间 | 每月25日前发放 | 20日前发放 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 编外教师人均工资标准 | 4.8万元/人.年 | 6.1万元/人.年 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | “双师型”兼职教师占比 确保解决师资短缺的问题，提高教学质量、管理水平和办学效益。 | 5%以上 得到解决 | 2.4% 得到解决 | 聘用人员以刚毕业人员为主 | 10
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 教师队伍规模 | 基本稳定 | 基本稳定 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 编外人员满意度 学生满意度 | 90%以上 90%以上 | 96% 97.6% | 无 | 10
其他指标

## 中等职业教育免学费中央补助资金（绩效工资） 百色农校
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中等职业教育免学费中央补助资金（绩效工资） |  | 项目编码 | 501005xm20n0058
项目实施单位 | 广西百色农业学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 372.22
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 372.22
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、立项依据（一）《财政部国家发展改革委教育部人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）。（二）自治区财政厅、人社厅《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》（桂财综〔2016〕59号）。 （三）财政部、教育部、人社部财教（2020）192号关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知。 二、建设内容 （一）用于发放在职人员绩效工资；缴纳按绩效工资应计提的住房公积金、基本医疗保险、工会经费、失业保险、养老金、工伤保险；以及按绩效工资计提其他对个人和家庭的补助支出等。 （二）用于弥补发放在职聘用人员同工同酬薪酬及外聘教师上课课酬、缴纳相关保险费等。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年12月31日前发放完
年度绩效目标 | 认真贯彻执行自治区人社厅及财政厅文件，保证各位教职工保持与市辖区工资水平平衡。每年的规划项目资金主要用于发放在职人员绩效工资；缴纳按绩效工资应计提的住房公积金、基本医疗保险、工会经费、医疗补助、失业保险、养老金、工伤保险；以及按绩效工资计提其他对个人和家庭的补助支出等。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 发放绩效工资职工人数 | 91人 | 90.3 | 5人参加厅属单位遴选 | 18
| 质量指标 |  | 绩效工资发放达标率 | 1.0 | 100% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 绩效工资发放时间 绩效工资发放及时率 | 每月25日 100% | 每月20日前 100% | 无 | 10
| 成本指标 |  | 人社厅核定的人均绩效工资总量以内 | 3.125万元 | 3.5818万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 规范在职人员收入分配，体现奖优罚劣，鼓励在职人员更多参与单位事业活动，提高师资队伍素质。 | 得到改进 | 得到改进 | 无 | 28
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 教职工满意度 | 90%以上 | 95% | 无 | 10
其他指标

## 2021年现代职业教育质量提升计划经费 百色农校
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年现代职业教育质量提升计划经费 |  | 项目编码 | 501005xm20n0061
项目实施单位 | 广西百色农业学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 513
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 513
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、立项依据 《广西壮族自治区人民政府《关于加快改革创新全面振兴教育的决定》(桂发〔2014〕2号)、《广西壮族自治区人民政府关于进一步加大教育投入加快教育发展的意见》(桂政发〔2014〕11号)、《广西壮族自治区人民政府关于以协同创新为引领促进高校办出特色提升水平的意见》(桂政发〔2014〕8号)广西壮族自治区人民政府《关于印发广西壮族自治区新时期深化职业教育攻坚五年计划的通知》(桂政发〔2012〕9号)《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》。财教（2020）176号关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知。 二、可行性 （一）学校教学工作的需要，。 （二）有良好的建设和实施条件。 四、必要性 由于历史原因，学校第一教学楼年久失修，门窗损坏严重、墙壁抹灰脱落，存在诸多安全隐患；新开设的新能源汽车、烹饪和幼儿保育三个专业实训室设备不足，给教学工作带来很大压力；我校招生规模不断扩大，学生就餐位置不足。在新的发展形势下，我校面临着社会吸引力不强、办学条件相对薄弱,结构不尽合理,质量有待提高等严峻挑战。项目建设将显著提升学校的硬件设施条件，大大提高了学校的综合实力和招生办学竞争力，确保学校长期、健康、有序的发展。本项目的实施，可进一步提高学校教育教学管理特别是学校的安全管理，提升学校形象，更好地促进学校体育教学工作的开展，同时也为民族地区农业职业教育事业及涉农人才培养工作提供了良好的服务保障。 三、建设内容 本项目计划投入资金513万元，1、学校第一教学楼维修，维修总面积约1800平方米，计划投入经费100万元；2、新开设的新能源汽车、烹饪和幼儿保育三个专业实训室设备采购120台、套，计划投入经费250万元；3、教学整改项目计划投入100万元；4、新建学生食堂项目前期工作经费计划投入50万元；5、1+X国家证书试点经费计划投入13万元。
项目起始时间 | 2022-03-22 |  | 项目终止时间 |  | 2022-03-22
项目实施进度 | 2021年6月到2021年12月
年度绩效目标 | 本项目完成后，可进一步提高学校教育教学管理和学生管理，确保学校教育教学活动安全有序的发展，更好地促进学校招生办学事业的良性发展。
自评得分（满分100分） |  | 93 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1、第一教学楼维修面积 2、新增三个实训室设备采购数量 3、教学整改系统建设项目数量 4、新建学生食堂项目前期工作数量 | 1、约1500平方米 2、约120台、套 3、1项 4、约3－5项 | 1500平方米；120台、套；1项；2项 | 学生食堂项目变更为机电类专业实训楼项目 | 15
| 质量指标 |  | 各个项目验收合格率 | 1.0 | 100% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 各项目完成时限、支出时间 | 按合同约定时间或2019年12月前完成；资金支出完成100% | 2021年12月前；资金支出完成100% | 无 | 10
| 成本指标 |  | 各项目建设成本 | 控制在批复预算数或合同价款内 | 505.6913万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 学校基础设施、教学硬件得到改善，各专业学生教学、实训条件得到提升 | 可满足新能源汽车专业、幼儿保育专业、烹饪专业等近30个班次计1500人的教学质量提升需求，现代职业教育质量得以提升10%以上 | 得到改善 | 无 | 15
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 1.基础设施正常使用年限。 2. 教学设施设备正常使用年限。 3.教学系统、智慧校园正常使用年限。 | 分别达到8年至20年以上 | ≥8年 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 师生满意度 | 90%以上 | ≥95% | 无 | 10
其他指标

## 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼） 百色农校
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼） |  | 项目编码 | 501005xm21n0066
项目实施单位 | 广西百色农业学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 500
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 500
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、立项依据 《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广西壮族自治区农业厅厅属院校“十三五”发展规划》。 二、可行性 1、学校在发展：广西百色农业学校创办于1956年，是一所全日制中等职业学校，也是百色市唯一一所自治区重点和示范性中等职业学校，直属于自治区农业农村厅，接受自治区教育厅、农业农村厅双重领导。学校创办六十多年来，在上级主管部门的大力关心支持下，经过全体教职工的不懈努力，取得了显著的办学成绩：现为自治区四星级中等职业学校、自治区级重点中职学校、自治区重点中专教学水平评估优秀学校、自治区首批示范性中等职业学校、自治区卫生优秀学校；是自治区农村劳动力转移培训示范基地、“广西水库移民劳动力培训”培训基地、自治区示范性中等职业教育实训基地、广西军区后勤部实用技术培训基地，同时还承担了广西百色市“库区移民培训”、“基层农技人员培训”、“新型职业农民培训”等的培训工作。 2、建设施工条件良好：项目建设所需要的建筑施工材料，在百色市城区内有大规模的建材市场，原材料供应有保障。同时，在百色就有许多优质的施工单位及监理单位，建设单位无需从外地选取施工队伍。 三、必要性 由于历史原因，学校现有的教学基础设施相对落后，难以满足学校教育事业持续健康发展的需要。在新的发展形势下，我校面临着社会吸引力不强、办学条件相对薄弱,结构不尽合理，质量有待提高等困难和问题。项目建设将显著提升学校的硬件设施条件，形成设施完善、布局合理的教学环境，大大提高了学校的综合实力和教学水平，推动职业教育专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,提高毕业生就业创业能力，确保学校长期、健康、有序的发展。本项目的实施，为广大的学子提供了一个环境舒适的求学场所，同时也为民族地区农业职业教育事业及涉农人才培养的工作提供了很好的服务保障。 四、主要内容 我校在学生食堂后面地块拟建一栋8层的汽车实训综合楼，其中地下负一楼及地上一、二楼作为汽车实训室，三至七楼作为学生宿舍，建筑占地面积为 643.48 ㎡，建筑面积为 5566 ㎡，年配套建设水电、电梯等附属工程。项目计划总投资 1865.82 万元，其中建筑安装工程费用 1582.91 万元，工程建设其他费用 202.13 万元，基本预备费 80.78 万元。
项目起始时间 | 2021-06-01 |  | 项目终止时间 |  | 2022-06-30
项目实施进度 | 2021年6月到2022年6月
年度绩效目标 | 本项目建成后，将极大改善学生住宿及个人的就业需求和工作岗位的客观需要，进而推动社会生产力的发展，加快国家产业结构的调整与转型。项目建成后，学校将能按计划扩大招生规模，完成学校“十三五”规划预定的招生指标，推进我校教学事业体系的健康良性发展，提高我校教学水平和学习环境，有利于涉农人才的培养和促进百色市及周边地区的社会经济发展。
自评得分（满分100分） |  | 90 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 新建汽车综合实训楼栋数及建筑面积 | 新建汽车综合实训楼一栋8层，建筑面积约5566㎡ | 新建汽车综合实训楼地质勘察、立项审批、施工图的设计、招标、三通一平（通水、通电、通路及工地平整、清理）建设。 | 跨年项目 | 20
| 质量指标 |  | 年度新建汽车综合实训楼建设进度 | 2021年6月到2022年6月完成项目建设 | 截止至2021年12月31号，完成实训楼地质勘察、立项审批、施工图的设计、招标、三通一平建设，目前按照工作实施计划，有序开展中，预计2022年6月完成地下负一楼及地上一、二楼项目建设。 | 跨年项目,工程进度相对有偏差。 | 8
| 时效指标 |  | 新建汽车综合实训楼建设按时完成率 | 95%以上 | 90% | 跨年项目,工程进度相对有偏差。 | 8
| 成本指标 |  | 新建汽车综合实训楼建设成本 | 控制在批复预算数或合同价款内 | 实训楼合同总价款2083.83万，本期支付500万 | 跨年项目 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 新增汽车实训室/间、解决学生实训人数、新增学生宿舍及床位/间/个 | 新增汽车实训室28间及解决750名学生同时开展实训活动、新增学生宿舍65间650个床位 | 实训楼正在建设中，预计可新增实训室训室28间及解决750名学生同时开展实训活动、新增学生宿舍65间650个床位 | 跨年项目 | 12
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 新增学汽车综合实训楼使用年限 | 25年以上 | 跨年项目。 | 扣分原因：因是跨年项目，建筑物的使用年限未能进行预估。 | 12
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 师生满意度 | 90%以上 | 100% | 跨年项目 | 10
其他指标